PLANNING

StudyBuddy - Studenten Dashboard

Student: Yusif Atakishiyev

Studentnummer: 1045893

Opleiding: MBO4 Software Development

Vak: K1W1 Planning

Projectperiode: 12 maart 2026 - 26 maart 2026

Datum: 26 maart 2026

Versie: 1.0

# Inhoudsopgave

1. Projectomschrijving

2. Uitgangspunten

3. Functionele Eisen

4. Technische Eisen

5. Takenplanning

6. Voortgangsregistratie

7. Evaluatie & Reflectie

# 1. Projectomschrijving

Het project "StudyBuddy" is een webapplicatie (studenten dashboard) waarmee studenten hun studievoortgang kunnen bijhouden. Studenten kunnen hun ingeschreven vakken bekijken, cijfers inzien met gewogen gemiddelden, deadlines en taken beheren, en studiemateriaal raadplegen. Daarnaast is er een beheerdersomgeving voor docenten (admins) om vakken, taken en materialen te beheren.

Het project wordt gebouwd met PHP (server-side), MySQL (database), en Tailwind CSS (front-end). De applicatie draait op een lokale XAMPP-omgeving en wordt beheerd via Git/GitHub.

De ontwikkelperiode loopt van 12 maart tot en met 26 maart 2026 (2 weken). De totale geplande ontwikkeltijd bedraagt 42 uur.

# 2. Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten vormen de kaders en randvoorwaarden voor het project:

## U1: MVC-patroon als architectuur

De applicatie wordt ontwikkeld volgens het Model-View-Controller (MVC) patroon met gescheiden mappen voor models, controllers en views (public/). Dit zorgt voor onderhoudbaarheid en scheiding van verantwoordelijkheden.

Bron: Ontwerpdocument StudyBuddy; MBO4 lesstof Software Development.

## U2: Lokale ontwikkelomgeving met XAMPP

De applicatie wordt gebouwd en getest op een lokale XAMPP 8.2 omgeving met Apache en MySQL. Er wordt geen externe hosting gebruikt tijdens de ontwikkelperiode.

Bron: Projectopdracht; schoolinfrastructuur.

## U3: Versiebeheer via Git/GitHub

Alle broncode wordt beheerd via Git met een remote repository op GitHub (github.com/yusifat/student-dashboard). Er wordt gewerkt op de master branch met beschrijvende commit-berichten.

Bron: Projectopdracht; best practices software development.

## U4: Twee gebruikersrollen: student en admin

De applicatie ondersteunt twee rollen: studenten (kunnen gegevens inzien) en administrators/docenten (kunnen vakken, taken en materialen beheren). De rol wordt opgeslagen in de database.

Bron: Opdrachtomschrijving studie-portaal.txt.

## U5: Maximaal 2 weken ontwikkeltijd

Het project wordt binnen 2 weken (12 t/m 26 maart 2026) ontwikkeld met een totale inspanning van minimaal 40 uur. De planning is opgedeeld in taken van maximaal 4 uur.

Bron: Exameneis K1W1 Planning (minimaal 40 uur ontwikkeltijd).

## U6: Nederlandse en Engelstalige documentatie

De code en commit-berichten zijn in het Nederlands of Engels. Documentatie (README, ontwerpdocument, planning) wordt in het Nederlands opgesteld.

Bron: MBO4 richtlijnen examenopdracht.

# 3. Functionele Eisen

De volgende functionele eisen beschrijven wat de applicatie moet doen vanuit gebruikersperspectief. Elke eis is observeerbaar en testbaar.

| ID | Naam | Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| FR01 | Registratie | Een nieuwe gebruiker kan een account aanmaken met studentnummer (5-10 tekens), e-mailadres, volledige naam en wachtwoord (min. 6 tekens). Na registratie wordt de gebruiker doorgestuurd naar het dashboard. |
| FR02 | Inloggen | Een bestaande gebruiker kan inloggen met studentnummer en wachtwoord. Bij succesvolle login wordt een sessie aangemaakt en de gebruiker doorgestuurd naar het dashboard (student) of beheerpagina (admin). |
| FR03 | Uitloggen | Een ingelogde gebruiker kan uitloggen. De sessie wordt vernietigd en de gebruiker wordt doorgestuurd naar de loginpagina. |
| FR04 | Dashboard | Na inloggen ziet de student een dashboard met welkomstbericht (naam), een overzicht van ingeschreven vakken (code, naam, beschrijving) en snelnavigatie naar Cijfers, Deadlines en Materialen. |
| FR05 | Cijferoverzicht | De student kan een overzicht zien van al zijn/haar cijfers, gegroepeerd per vak. Per vak wordt het gewogen gemiddelde berekend: SOM(cijfer × weging) / SOM(weging). Het totale gemiddelde wordt bovenaan getoond. |
| FR06 | Kleurcodering cijfers | Cijfers ≥ 5.5 worden groen weergegeven (voldoende), cijfers < 5.5 worden rood weergegeven (onvoldoende). |
| FR07 | Takenoverzicht | De student kan een overzicht zien van alle taken/deadlines voor ingeschreven vakken, gesorteerd op deadline (dichtstbijzijnde eerst). |
| FR08 | Urgentie-indicatoren | Taken met een deadline binnen 2 dagen worden rood gemarkeerd (kritiek). Taken met een deadline > 2 dagen worden blauw gemarkeerd (gepland). Voltooide taken worden groen gemarkeerd met lagere opacity. Bij kritieke taken wordt een waarschuwingsbanner getoond. |
| FR09 | Studiemateriaal | De student kan studiemateriaal per vak bekijken. Elk materiaal toont de titel, het bestandstype (PDF/video/audio/link) met bijbehorend icoon, en een klikbare URL die opent in een nieuw tabblad. |
| FR10 | Vakken aanmaken (admin) | Een admin kan een nieuw vak aanmaken met vakcode (3-20 tekens, hoofdletters/cijfers/koppeltekens), naam en beschrijving. Na aanmaak verschijnt het vak in het overzicht. |
| FR11 | Vakken verwijderen (admin) | Een admin kan een bestaand vak verwijderen. Alle gerelateerde taken, materialen en inschrijvingen worden automatisch meeverwijderd (cascade delete). Er wordt een bevestiging gevraagd. |
| FR12 | Taken beheren (admin) | Een admin kan taken toevoegen aan een vak (titel verplicht, deadline verplicht, beschrijving optioneel) en bestaande taken verwijderen met bevestiging. |
| FR13 | Materiaal beheren (admin) | Een admin kan studiemateriaal toevoegen aan een vak (titel, URL met validatie, bestandstype) en bestaand materiaal verwijderen met bevestiging. |
| FR14 | Rolgebaseerde toegang | Studenten kunnen geen admin-pagina's bezoeken (worden doorgestuurd naar dashboard). Niet-ingelogde gebruikers worden doorgestuurd naar de loginpagina. Admin users zien een extra "Vakken beheren" link. |

# 4. Technische Eisen

De volgende technische eisen beschrijven de architectuur, beveiliging en technische keuzes voor het project.

## TR01: Wachtwoordbeveiliging

Wachtwoorden worden opgeslagen als Argon2ID hash via PHP password_hash(). Plaintext wachtwoorden worden nooit opgeslagen of gelogd.

Bron: OWASP Password Storage Cheat Sheet.

## TR02: SQL-injectie preventie

Alle database-queries gebruiken PDO prepared statements met parametergebonden waarden. Er worden geen onbewerkte gebruikersinvoer in queries geplaatst.

Bron: OWASP SQL Injection Prevention Cheat Sheet.

## TR03: Invoervalidatie en sanitatie

Alle gebruikersinvoer wordt gesaniteerd met htmlspecialchars() en strip_tags(). E-mailadressen worden gevalideerd met filter_var(FILTER_VALIDATE_EMAIL), URL's met FILTER_VALIDATE_URL.

Bron: PHP best practices; OWASP Input Validation Cheat Sheet.

## TR04: Database-ontwerp met foreign keys

De MySQL database (study_buddy) bevat 6 tabellen: users, courses, student_courses, tasks, grades, materials. Relaties worden afgedwongen met foreign key constraints en ON DELETE CASCADE.

Bron: Ontwerpdocument StudyBuddy; database/schema.sql.

## TR05: Responsive front-end met Tailwind CSS

De gebruikersinterface wordt gebouwd met Tailwind CSS (CDN). Alle pagina's zijn responsive en werken op desktop (3 kolommen grid), tablet (2 kolommen) en mobiel (1 kolom).

Bron: Projecteis; Tailwind CSS documentatie.

## TR06: Sessiegebaseerde authenticatie

Authenticatie wordt beheerd via PHP-sessies ($_SESSION). Bij inloggen worden gebruikersgegevens (id, naam, rol) in de sessie opgeslagen. Bij uitloggen wordt de sessie vernietigd met session_destroy().

Bron: PHP session management best practices.

# 5. Takenplanning

Onderstaande planning toont alle taken, gekoppeld aan de functionele en technische eisen, verspreid over de projectperiode van 2 weken (12-26 maart 2026). Elke taak duurt maximaal 4 uur. De totale geplande tijd is 42 uur.

| Taak-ID | Datum | Taakomschrijving | Eis(en) | Gepland (uren) | Werkelijk (uren) | Details |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | 12 mrt | Projectplan en requirements opstellen | U5, FR01-FR14 | 3 | 3 | Uitgangspunten, functionele en technische eisen definiëren. Projectplanning opzetten in document. |
| T02 | 12 mrt | Ontwikkelomgeving opzetten (XAMPP, VS Code, Git) | U2, U3 | 2 | 2 | XAMPP installeren/configureren, Git repo aanmaken op GitHub, projectstructuur opzetten. |
| T03 | 13 mrt | Database schema ontwerpen en implementeren | TR04 | 3 | 3.5 | SQL-schema schrijven met 6 tabellen (users, courses, student_courses, tasks, grades, materials) inclusief foreign keys en constraints. Database aanmaken in MySQL. |
| T04 | 13 mrt | Core models ontwikkelen (User, Course) | TR02, TR03 | 3 | 3 | PHP model-klassen voor User en Course met PDO prepared statements. CRUD-methodes voor gebruikers en vakken. |
| T05 | 14 mrt | Models Grade, Task en Material ontwikkelen | TR02, FR05, FR07, FR09 | 3 | 3 | Model-klassen voor Grade (gewogen gemiddelde berekening), Task (urgentie-logica) en Material (URL-validatie). |
| T06 | 14 mrt | Database configuratie en connectiemanagement | TR04, U2 | 1 | 1 | Config.php en Database.php singleton klasse met PDO-verbinding. |
| -- | 14 mrt | OVERLEG 1: Voortgangsbespreking database/models | -- | 0.5 | 0.5 | Eerste voortgangsbespreking: database-ontwerp en models bespreken. |
| T07 | 17 mrt | SessionManager en AuthController bouwen | TR06, FR02, FR03 | 3 | 3 | SessionManager utility class (start, setUser, getUser, logout). AuthController met handleLogin, handleRegister, requireLogin, requireAdmin. |
| T08 | 17 mrt | Login- en registratiepagina bouwen | FR01, FR02, TR01 | 3 | 3.5 | Login.php met dubbel tabblad-interface (inloggen/registreren). Formuliervalidatie (studentnummer 5-10 tekens, wachtwoord min 6). Argon2ID hashing. |
| T09 | 18 mrt | Dashboard pagina ontwikkelen | FR04 | 3 | 2.5 | Dashboard.php met welkomstbericht, vakoverzicht in grid-layout, snelnavigatie-knoppen naar Cijfers/Deadlines/Materiaal. Sidebar navigatie. |
| T10 | 18 mrt | Uitlog-functionaliteit en pagina-redirects | FR03, FR14, TR06 | 1 | 1 | Logout.php (sessie vernietigen), index.php (rolgebaseerde redirect), requireLogin/requireAdmin guards op alle beveiligde pagina's. |
| -- | 18 mrt | OVERLEG 2: Voortgangsbespreking authenticatie | -- | 0.5 | 0.5 | Authenticatiesysteem demonstreren en bespreken. |
| T11 | 19 mrt | Cijferpagina bouwen met gewogen gemiddelde | FR05, FR06 | 3 | 3 | Grades.php met overzicht per vak, gewogen gemiddelde berekening (SOM(cijfer×weging)/SOM(weging)), kleurcodering (groen ≥5.5, rood <5.5). |
| T12 | 19 mrt | Takenpagina bouwen met urgentie-systeem | FR07, FR08 | 3 | 3.5 | Tasks.php met deadlinesortering, urgentie-kleuring (rood <2 dagen, blauw gepland, groen voltooid), kritieke waarschuwingsbanner bovenaan. |
| T13 | 20 mrt | Materialenpagina bouwen | FR09 | 2 | 2 | Materials.php met materialen gegroepeerd per vak, bestandstype-iconen (PDF, Video, Audio, Link), klikbare URL's in nieuw tabblad. |
| -- | 20 mrt | OVERLEG 3: Voortgangsbespreking student-views | -- | 0.5 | 0.5 | Student-pagina's demonstreren (dashboard, cijfers, taken, materialen). |
| T14 | 21 mrt | Admin cursusbeheerpagina bouwen | FR10, FR11, FR14 | 3 | 3 | Admin/courses.php met vakoverzicht (code, naam, studentenaantal), "Nieuw Vak" modal met validatie, verwijderknop met bevestiging. |
| T15 | 21 mrt | Admin vakdetailpagina bouwen | FR12, FR13 | 3 | 3.5 | Admin/course-detail.php met taken- en materialensecties. Toevoegen/verwijderen modals. Autorisatiecheck (admin is eigenaar van vak). |
| T16 | 24 mrt | CoursesController en GradesController | FR10, FR05 | 2 | 2 | CoursesController (getStudentCourses, getAdminCourses, createCourse). GradesController (getStudentGrades, getCourseAverage, getOverallAverage). |
| T17 | 24 mrt | TasksController afmaken en testen | FR07, FR08 | 1.5 | 1.5 | TasksController (getStudentTasks, getCriticalTasks, updateTaskStatus, getUrgencyClass). |
| -- | 24 mrt | OVERLEG 4: Voortgangsbespreking admin panel | -- | 0.5 | 0.5 | Admin-functionaliteiten demonstreren en feedback bespreken. |
| T18 | 25 mrt | Tailwind CSS redesign - alle pagina's | TR05 | 4 | 4 | Volledige UI redesign met Tailwind CSS (CDN). Paars kleurenschema, responsieve grids, modals, navigatie-sidebar. Alle pagina's professioneel school-ready design. |
| T19 | 25 mrt | Oude CSS verwijderen en paths fixen | TR05, U2 | 1.5 | 2 | Deprecated CSS-bestanden verwijderen. Relatieve paden en BASE_PATH constants fixen voor XAMPP-compatibiliteit. |
| T20 | 26 mrt | README, setup-instructies en documentatie | U3, U6 | 2 | 2 | README.md bijwerken met projectdetails en Tailwind CSS info. SETUP.md met installatie-instructies. IMPLEMENTATION_PLAN.md met voltooiingsstatus. |
| T21 | 26 mrt | Ontwerpdocument schrijven | U6 | 2 | 2 | MBO4 ontwerpdocument opstellen met systeemarchitectuur, databaseontwerp, use cases en wireframes. |
| -- | 26 mrt | OVERLEG 5: Eindbespreking en oplevering | -- | 0.5 | 0.5 | Eindpresentatie project. Oplevering code en documentatie. |

Totaal gepland: 42 uur  |  Totaal werkelijk: 43,5 uur

Legenda overlegmomenten: Rijen met Taak-ID "--" zijn voortgangs-/overlegmomenten (5 stuks). Deze zijn meegenomen in de totale tijdsbesteding.

# 6. Voortgangsregistratie

De voortgang is gedurende het project 5 keer bijgehouden op de overlegmomenten. Per meting is de status, eventuele afwijking en de actie vastgelegd.

## 6.1 Voortgangsmeting 1 - 14 maart 2026

| Onderdeel | Details |
| --- | --- |
| Datum | 14 maart 2026 |
| Bestede uren (cumulatief) | 15,5 uur (van geplande 15 uur) |
| Afgeronde taken | T01 t/m T06: Projectplan, ontwikkelomgeving, database schema, alle models, config |
| Status | Op schema. Database en alle 5 model-klassen zijn af. |
| Afwijking | T03 (database schema) kostte 0,5 uur meer dan gepland door complexe foreign key constraints met ON DELETE CASCADE. T09 nog niet begonnen. |
| Actie | Geen grote afwijking. Extra tijd ingehaald bij T06 (config was sneller klaar). Planning wordt gevolgd. |
| Bewijs | Git commits: e5336cc (Initial project setup met database schema en core models). Database study_buddy draait met 6 tabellen in MySQL. |

## 6.2 Voortgangsmeting 2 - 18 maart 2026

| Onderdeel | Details |
| --- | --- |
| Datum | 18 maart 2026 |
| Bestede uren (cumulatief) | 22 uur (van geplande 21,5 uur) |
| Afgeronde taken | T07 t/m T10: SessionManager, AuthController, login/registratie, dashboard, uitloggen en redirects |
| Status | Licht boven planning (0,5 uur). Authenticatie volledig werkend. |
| Afwijking | T08 (loginpagina) duurde 0,5 uur langer door het dubbele tabblad-interface (inloggen/registreren in één pagina). De Argon2ID hashing werkte direct goed. |
| Actie | Kleine afwijking, niet problematisch. T09 (dashboard) was juist sneller klaar waardoor het verschil minimaal is. |
| Bewijs | Git commits: 204693f (Authenticatie systeem en Dashboard implementatie). Login, registratie en dashboard werken volledig. |

## 6.3 Voortgangsmeting 3 - 20 maart 2026

| Onderdeel | Details |
| --- | --- |
| Datum | 20 maart 2026 |
| Bestede uren (cumulatief) | 30,5 uur (van geplande 30 uur) |
| Afgeronde taken | T11 t/m T13: Cijferpagina, takenpagina, materialenpagina |
| Status | Op schema. Alle student-views zijn af. |
| Afwijking | T12 (takenpagina) kostte 0,5 uur extra door de urgentie-logica met DateTime berekeningen en de kritieke waarschuwingsbanner. Gewogen gemiddelde berekening in T11 was complexer dan verwacht maar binnen de tijd gebleven. |
| Actie | Alle student-functionaliteiten werken. Morgen worden de admin-pagina's gebouwd. Planning blijft haalbaar. |
| Bewijs | Git commits: e0d0f49 (Student views voor cijfers, taken en materialen). Alle student-pagina's tonen correcte data. |

## 6.4 Voortgangsmeting 4 - 24 maart 2026

| Onderdeel | Details |
| --- | --- |
| Datum | 24 maart 2026 |
| Bestede uren (cumulatief) | 37 uur (van geplande 36,5 uur) |
| Afgeronde taken | T14 t/m T17: Admin cursusbeheer, vakdetailpagina, controllers |
| Status | Licht boven planning (0,5 uur). Admin panel volledig werkend. |
| Afwijking | T15 (vakdetailpagina) kostte 0,5 uur extra door de autorisatiecheck (admin moet eigenaar zijn van het vak) en het bouwen van twee aparte modal-dialogen voor taken en materialen. |
| Actie | Kleine afwijking. De resterende taken (UI redesign, documentatie) zijn goed planbaar. De 0,5 uur extra wordt geaccepteerd. |
| Bewijs | Git commits: cb4dda1 (Admin panel voor docenten met vak management). Admin kan vakken aanmaken/verwijderen, taken en materialen beheren. |

## 6.5 Voortgangsmeting 5 (eindmeting) - 26 maart 2026

| Onderdeel | Details |
| --- | --- |
| Datum | 26 maart 2026 |
| Bestede uren (cumulatief) | 43,5 uur (van geplande 42 uur) |
| Afgeronde taken | T18 t/m T21: Tailwind CSS redesign, CSS opschoning, path fixes, documentatie, ontwerpdocument |
| Status | Project afgerond. 1,5 uur boven planning. |
| Afwijking | T19 (paths fixen) kostte 0,5 uur extra door onverwachte XAMPP pad-problemen met relatieve includes. T18 (Tailwind redesign) was redelijk intensief maar binnen de geplande 4 uur. De totale overschrijding bedraagt 1,5 uur (3,6%). |
| Actie | Project succesvol afgerond. Alle functionele en technische eisen zijn geïmplementeerd. Overschrijding van 1,5 uur is acceptabel. |
| Bewijs | Git commits: 71990f5, c4bdc5e, 886f816 (Tailwind CSS redesign), 02fd771 (path fixes), da1622d, b45cc8a, 69a2fb4 (documentatie), 739671f (implementation plan), c441e7a, 75c36d8 (ontwerpdocument). Alle pagina's professioneel en responsief. |

# 7. Evaluatie & Reflectie

## 7.1 Projectverloop

Het project is succesvol afgerond binnen de geplande periode van 2 weken. De totale tijdsbesteding was 43,5 uur, een overschrijding van 1,5 uur (3,6%) ten opzichte van de geplande 42 uur. Dit is een acceptabele afwijking.

De planning was realistisch opgezet met taken van maximaal 4 uur. De meeste taken zijn binnen de geplande tijd afgerond. De grootste afwijkingen zaten bij het bouwen van de loginpagina (dubbel tabblad-interface), de takenpagina (urgentie-logica) en het fixen van XAMPP-padproblemen.

## 7.2 Wat ging goed

De MVC-structuur zorgde voor een duidelijke scheiding van code. Door eerst alle models te bouwen kon ik de controllers en views snel implementeren.

De database-ontwerp beslissing om foreign keys met CASCADE te gebruiken bespaarde veel handmatig opruimwerk bij het verwijderen van vakken.

Het gebruik van Git met beschrijvende commit-berichten maakte het makkelijk om de voortgang bij te houden en eventueel terug te draaien.

De keuze voor Tailwind CSS (CDN) was efficiënt: geen build-pipeline nodig, direct beschikbaar, en professioneel resultaat.

De voortgangsbesprekingen hielden mij scherp op de planning en gaven de mogelijkheid om kleine afwijkingen direct te signaleren.

## 7.3 Wat kon beter

Ik had CSRF-tokens moeten implementeren in de formulieren. Dit is een beveiligingsrisico dat ik over het hoofd heb gezien en in een volgende iteratie moet worden opgelost.

Er ontbreekt een interface voor het inschrijven van studenten bij vakken. Het model heeft de methode (enrollStudent), maar ik heb geen beheerpagina gebouwd om deze aan te roepen. Dit had ik eerder in de planning moeten opnemen als aparte functionele eis.

De tijdsinschatting voor UI-gerelateerd werk (loginpagina, Tailwind redesign) was te optimistisch. In de toekomst zou ik meer buffer inplannen voor front-end styling.

Ik had eerder met testen kunnen beginnen in plaats van pas aan het einde. Een testplan opstellen halverwege het project had geholpen om bugs eerder te vinden.

## 7.4 Leerpunten voor de toekomst

Plan extra buffer in voor front-end werk en onverwachte omgevingsproblemen (XAMPP paden).

Implementeer beveiliging (CSRF, rate limiting) als standaard onderdeel van de planning, niet als optioneel.

Begin eerder met handmatig testen en stel een testplan op halverwege het project.

Documenteer beslissingen en afwijkingen direct in de voortgangsregistratie in plaats van achteraf.

## 7.5 Eindoordeel

Ik ben tevreden met het eindresultaat. De StudyBuddy-applicatie bevat alle geplande kernfunctionaliteiten, is beveiligd met Argon2ID hashing en prepared statements, en heeft een professionele, responsieve interface. De planning was haalbaar en de afwijkingen zijn klein gebleven. De aandachtspunten (CSRF, inschrijvingsinterface) zijn helder gedocumenteerd als vervolgacties.

— Einde van het planningdocument —

Yusif Atakishiyev | MBO4 Software Development | 26 maart 2026